****

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 –มีนาคม 2564)**

**สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว**

การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

สำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม 2564)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2564 | จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติ ปี งบประมาณ 2564 | ลงนามสัญญา |  | การเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 |
| 1.ด้านการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | 113 | 37 | 17 |  | 17 | **12.14%** |
| 2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 10 | 3 | 2 |  | 2 |
| 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | 11 | 4 | 1 |  | 1 |
| 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 404 | 18 | 8 |  | 5 |
| 5. ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้หารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 47 | 9 | 4 |  | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | **585** | **71** | **32** |  | **29** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อแก้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บ่อแก้ว ดังนี้ | | **ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.บ่อแก้ว      ""ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมผสมผสาน"" | | **ข. พันธกิจ** ของอบต.บ่อแก้ว      พันธกิจที่ 1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่่ดี      พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ      พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง      พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมหลักการบริหารให้ประชาชนมีส่วนร่วม      พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนะรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น      พันธกิจที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุข      พันธกิจที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี      พันธกิจที่ 8 การส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | | **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.บ่อแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม      ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร      ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย      ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | **ง. การวางแผน**     อบต.บ่อแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป      อบต.บ่อแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | 92 | 46,273,600.00 | 107 | 50,507,600.00 | 113 | 50,999,600.00 | 113 | 51,001,600.00 | 112 | 50,899,600.00 | | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 8 | 2,320,000.00 | 10 | 3,020,000.00 | 10 | 3,020,000.00 | 10 | 3,020,000.00 | 10 | 3,020,000.00 | | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | 9 | 790,000.00 | 9 | 790,000.00 | 11 | 940,000.00 | 11 | 940,000.00 | 11 | 940,000.00 | | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 250 | 74,450,000.00 | 361 | 143,919,000.00 | 404 | 170,227,000.00 | 404 | 170,027,000.00 | 403 | 168,477,000.00 | | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 29 | 2,279,500.00 | 38 | 3,509,500.00 | 46 | 3,852,500.00 | 47 | 4,052,500.00 | 46 | 3,952,500.00 | | **รวม** | **388** | **126,113,100.00** | **525** | **201,746,100.00** | **584** | **229,039,100.00** | **585** | **229,041,100.00** | **582** | **227,289,100.00** | | | **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารอบต.บ่อแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 36,732,248 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | 37 | 30,509,248.00 | | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 3 | 256,000.00 | | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | 4 | 100,000.00 | | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 4,527,000.00 | | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 9 | 1,340,000.00 | | **รวม** | **71** | **36,732,248.00** | | | รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ่อแก้ว มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** | | 1. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครอง | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 1 | | 2. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 566,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน | รถบริการรับส่งนักเรียน ศพด. วัดบ้านม่วงกุลจำนวน ๑ คัน | | 3. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด | 566,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดประจำ ศพด. ลดภาระครู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง มีพนักงานทำความสะอาด | | 4. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าการบริหารสถานศึกษา | 1,170,090.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ | | 5. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการอาหารเสริมนม | 1,433,040.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม เด็กเล็ก ? ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตพื้นที่ | ศพด. ในสังกัด ๔ แห่ง และโรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๔ แห่ง | | 6. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลบ่อแก้ว | 2,190,960.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบทั้ง ๕ หมู่ | โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๔ แห่ง | | 7. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการเล่นกีฬาหลีกเลี่ยงและป้องกันยาเสพติดในชุมชน | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด จำนวน ๑ โครงการ | | 8. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กใน ศพด. ในสังกัดมีส่วนร่วมกับชุมชนและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ | | 9. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการปฏิบัติธรรม วัดถ้ำช้าง | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีสถานที่ขัดเกลาจิตใจ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | โครงการปฏิบัติธรรม วัดถ้ำช้างจำนวน ๑ โครงการ | | 10. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการปฏิบัติธรรม วัดผาเจริญธรรม | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีสถานที่ขัดเกลาจิตใจ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | โครงการปฏิบัติธรรม วัดผาเจริญธรรม จำนวน ๑ โครงการ | | 11. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงาม | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน ๑ โครงการ | | 12. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงอันดีงาม | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ โครงการ | | 13. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 70,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อให้สุนัขและแมวปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | | 14. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 185,700.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย | | 15. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน | 50,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เยาวชน/ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน | | 16. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 30,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายเป็นประจำ | ประชาชนในเขตตำบลบ่อแก้ว | | 17. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน | 30,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กในชุมชน | ลดจำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ | | 18. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | 450,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที | ประชาชนในเขตตำบล บ่อแก้ว | | 19. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน | 185,700.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉินประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน | | 20. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข | 50,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข | อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตำบลบ่อแก้ว | | 21. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 280,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ประชาชนในพื้นที่ ม.๑ ? ๑๔ | | 22. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวใน อบต.บ่อแก้ว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | 23. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 10,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนสำหรับการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ | สัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแก้ว | | 24. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก | 140,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้าน. | อสม.ประจำหมู่บ้าน | | 25. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. | 20,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. | รพ.สต.จำนวน ๒ แห่ง | | 26. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,642,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ | สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ | | 27. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 8,112,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ | สนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ | | 28. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 138,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ | สนับสนุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขต อบต.บ่อแก้ว ทุกคนที่แสดงตัว | | 29. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน | 271,958.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินที่เหตุการณ์ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้า | ประชาชนที่ประสบภัยในเขตตำบลบ่อแก้ว | | 30. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในตำบลบ่อแก้ว | | 31. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม | เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | | 32. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ของตำบลบ่อแก้ว | | 33. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | พื้นที่ ม.๑-๑๔ | | 34. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว | 60,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ | ประชาชน ในพื้นที่ ม.๑-๑๔ | | 35. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ณ หนองชาดบ้านหว้าน หมู่ที่ ๕ และหมู่ ๗ | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม | ก่อสร้างสวนสุขภาพ บ้านหว้าน หมู่ที่ ๕ และหมู่ ๗ | | 36. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ ฌาปณสถาน บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ | 102,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานฌาปณกิจได้รับความสะดวกมากขึ้น | ก่อสร้างห้องน้ำ ประจำฌาปณสถาน จำนวน ๑ แห่ง | | 37. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองชาด บ้านหว้าน หมู่ที่ ๕ | 325,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานทีออกกำลังกานที่เหมาะสม | ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี | | 38. | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน เพื่อส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | 200,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลบ่อแก้ว | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำจำนวน ๑ แห่ง | | 39. | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เชิงเกษตร ตำบลบ่อแก้ว | 36,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวตำบลบ่อแก้ว | ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | | 40. | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดและบริการเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ่อแก้ว(ศ.บกต.) | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เกษตรกรในตำบลบ่อแก้วได้รับความรู้ด้านการเกษตรจากศูนย์ฯ | เกษตรกร ม.๑-๑๔ | | 41. | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืชและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช | จัดซื้อพันธุ์พืชและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ตลอดปีงบประมาณ | | 42. | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อลดการใช้สารเคมีเน้นการผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เกษตรกร ม.๑-๑๔ | | 43. | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการอนุรักษณ์พันธุ์พืช | ประชาชนในเขตตำบลบ่อแก้ว | | 44. | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ | เกษตรกร ม.๑- ม.๑๔ | | 45. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนาคู ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนสถานีตำรวจในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน | เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ่อแก้ว | | 46. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง) | 200,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อปฏิบัติงานธุรการของกองคลัง | จ้างเหมาทำงานกองคลัง | | 47. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน (สำนักงานปลัด) | 430,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด | จ้างเหมาบริการ งานในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด | | 48. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | 430,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้สวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | | 49. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชน | ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | | 50. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้นักเรียนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น | นักเรียนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น | | 51. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้าง อปพร.มาพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเสาธารณภัยในตำบล | มีจำนวน สมาชิก อปพร.เพิ่มขึ้นเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | 52. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปกป้องสถาบันชาติ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ | ดำเนินการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | | 53. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน | เพิ่มจำนวนจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน | | 54. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ | 97,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจร | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จากบ้านนายกลม คุ้มบ้านชาติ ถึงบ้านนางก่าน โภคสาร | | 55. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ | 139,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ขนาด กว้าง....๔....เมตร ยาว......๓๐๐.....เมตร จากบริเวณบ้านนายไพรัช รังกลิ่น ถึงบ้านนายคำมา โพธิ์งาม | | 56. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณดอนเจ้าปู่ บ้านดอนแคนหมู่ที่ | 139,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจร | ถนนทางเข้าดอนเจ้าปู่ ขนาด ๓๐x ๘๐ เมตร | | 57. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงกุล หมู่ที่ ๖ | 139,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของราษฎรในหมู่บ้าน | ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร บริเวณ บ้านนายถาวร อุดมไร่ ถึง บ้านนางพรพรรณ จิตรเหลื่อม | | 58. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ ๙ | 139,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในสัญจรภายในหมู่บ้าน | จากบ้านนายประจิต หินสุข ถึงนานายมาวิน ทองปลิว ๕๐๐ เมตร | | 59. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ ๑๐ | 139,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | ถนนเพื่อการเกษตรบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ ๑๐ | | 60. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ่อแก้ว | 680,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจร | ถนนในเขตตำบลบ่อแก้ว | | 61. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการกำจัดขยะในเขตตำบลบ่อแก้ว | 162,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการบริการกำจัดขยะมูลฝอยและค่าบริการชั่งบริมาณขยะให้กับเทศบาลตำบลกุดสิม | กำจัดขยะหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อแก้ว | | 62. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ ๘ | 140,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | จากหน้าบ้านนางทัศ ท้าวสบาย ถึง บ้านนางบุบบผา คุ้มหินลาด ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร | | 63. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๓ | 140,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร จากบ้านนายชมเชย เศษฤทธิ์ ถึงบ้านนางนิตยา ยะมะหาร | | 64. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนศิลา หมู่ที่ ๑๔ | 140,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้าน | จากบ้านนายเขียน ไชยรัง ถึงบ้านนายวิรัตน์ เพ็งพันธุ์ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร | | 65. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าภายในตำบลบ่อแก้ว | 680,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ่อแก้ว | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ่อแก้ว | | 66. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ | 140,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีนำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ | เจาะบ่อบาดาลจำนวน ๒ บ่อ พร้อมใช้ | | 67. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ระบบเปิด บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ | 573,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน | ขุดลอกลำห้วย และหนองสาธารณะในเขตหมู่บ้าน | | 68. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเปิด บ้านหว้าน หมู่ที่ ๕ | 573,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน | ขุดลอกลำห้วย และหนองสาธารณะในเขตหมู่บ้าน | | 69. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเปิด บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ ๙ | 427,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน | ขุดลอกลำห้วย และหนองสาธารณะในเขตหมู่บ้าน | | 70. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา- และ ภายในหมู่บ้านบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ,๑๐ | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค | วางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตรพร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง | | 71. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงประปาภูเขา บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ | 80,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ชาวตำบลบ่อแก้วได้มีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ | | | **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**      อบต.บ่อแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 33,219,848 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 12,663,683 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | 17 | 12,019,074.04 | 17 | 11,194,964.54 | | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 2 | 193,200.00 | 2 | 187,200.00 | | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 1,797,198.75 | 5 | 728,198.75 | | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 4 | 676,320.00 | 4 | 543,320.00 | | **รวม** | **32** | **14,695,792.79** | **29** | **12,663,683.29** |       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ่อแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | | 1. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 2. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 566,000.00 | 315,000.00 | 210,000.00 | 251,000.00 | | 3. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 566,000.00 | 315,000.00 | 210,000.00 | 251,000.00 | | 4. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,170,090.00 | 545,360.00 | 408,560.00 | 624,730.00 | | 5. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,433,040.00 | 888,524.04 | 476,214.54 | 544,515.96 | | 6. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2,190,960.00 | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 | 1,118,960.00 | | 7. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมเชิงบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดถ้ำช้างอุดมธรรมและวัดบ้านนางาม) | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 8. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมเชิงบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดถ้ำช้างอุดมธรรมและวัดบ้านนางาม) | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 9. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | | 10. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน | 50,000.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | | 11. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 30,000.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | 3,250.00 | | 12. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 450,000.00 | 170,700.00 | 114,700.00 | 279,300.00 | | 13. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,642,800.00 | 5,310,100.00 | 5,310,100.00 | 8,332,700.00 | | 14. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 8,112,000.00 | 3,137,000.00 | 3,137,000.00 | 4,975,000.00 | | 15. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 138,000.00 | 54,000.00 | 45,000.00 | 84,000.00 | | 16. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | สำรองจ่าย | 271,958.00 | 35,620.00 | 35,620.00 | 236,338.00 | | 17. | การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการส่เงสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ | 50,000.00 | 6,520.00 | 6,520.00 | 43,480.00 | | 18. | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน | 200,000.00 | 175,200.00 | 175,200.00 | 24,800.00 | | 19. | ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ่อแก้ว | 36,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | | 20. | ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | วัสดุการเกษตร | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 21. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 200,000.00 | 192,800.00 | 171,800.00 | 7,200.00 | | 22. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 430,000.00 | 229,360.00 | 173,360.00 | 200,640.00 | | 23. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 430,000.00 | 229,360.00 | 173,360.00 | 200,640.00 | | 24. | ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 50,000.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 25,200.00 | | 25. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 26. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดพัฒนาหมู่ที่ 9 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 27. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 28. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 680,000.00 | 359,000.00 | 12,000.00 | 321,000.00 | | 29. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 162,000.00 | 10,198.75 | 10,198.75 | 151,801.25 | | 30. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 680,000.00 | 359,000.00 | 12,000.00 | 321,000.00 | | 31. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกสระน้ำ | 573,000.00 | 347,000.00 | 347,000.00 | 226,000.00 | | 32. | ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกสระน้ำ | 573,000.00 | 347,000.00 | 347,000.00 | 226,000.00 | | | **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.บ่อแก้ว นาคู จ.กาฬสินธุ์**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | | 1.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | 113 | 51,001,600.00 | 37 | 30,509,248.00 | 17 | 12,019,074.04 | 17 | 11,194,964.54 | | 2.ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 10 | 3,020,000.00 | 3 | 256,000.00 | 2 | 193,200.00 | 2 | 187,200.00 | | 3.ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย | 11 | 940,000.00 | 4 | 100,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | | 4.ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 404 | 170,027,000.00 | 18 | 4,527,000.00 | 8 | 1,797,198.75 | 5 | 728,198.75 | | 5.ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 47 | 4,052,500.00 | 9 | 1,340,000.00 | 4 | 676,320.00 | 4 | 543,320.00 | | **รวม** | **585** | **229,041,100.00** | **71** | **36,732,248.00** | **32** | **14,695,792.79** | **29** | **12,663,683.29** | | | **ช. ผลการดำเนินงาน**      อบต.บ่อแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ ***อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ*** | | **ซ. คณะกรรมการ**    **1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** | | นายธนศักดิ์ เหลาแหลม | ประธานกรรมการ | 043840672 | - | - | | นายมรกต เพียรภายลุน | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นางอินถวา เรืองนุช | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายผง อ้วนละไมย์ | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายใคร พรมคำบุตร | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายอภิสิทธิ์ ผิวหอม | กรรมการ | 049840672 | - | - | | นายแปลง ไชยบุตร | กรรมการ | 043840672 | - | - | | ผอ.รพ.สต.บ้านนางาม | กรรมการ | 043840672 | - | - | | ผอ.รพ.สต.บ้านหว้านพัฒนา | กรรมการ | 043840672 | - | - | | ผู้แทนเกษตรอำเภอนาคู | กรรมการ | 043840672 | - | - | | ผู้แทนพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู | กรรมการ | 043840672 | - | - | | ผู้จัดการไฟฟ้าภูมิภาคนาคู | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายประหยัด ชิณโน | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายแหล่ สายสมบูรณ์ | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายวิเศษ ศรล้อม | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายวีระ ทองปิว | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายธงชัย กลัดกันแสง | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล | กรรมการและเลขานุการ | 043840672 | - | - | | นายปริญญา ทองนาค | ผู้ช่วยเลขานุการ | 043840672 | - | - |      **2. คณะกรรมการ ติดตามแผน**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** |      **3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** | | นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล | ประธานกรรมการ | 043840672 | - | - | | นายเจริญ ทัพเจริญ | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นางสมมุติ เพียรภูเขา | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายสำราญ มีคำนิล | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นาวสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายนิเวศน์ โพธิกมล | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายมณี เพาะเจริญ | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายบุญหลอม ศรีโคตร | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายศรีประไพ เหลาแหลม | กรรมการ | 043840672 | - | - | | นายปริญญา ทองนาค | กรรมการและเลขานุการ | 043840672 | - | - | | นางวรกานต์ พิมพ์รส | ผู้ช่วยเลขานุการ | 043840672 | - | - | | | ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บ่อแก้วทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                               ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564                                                                 นายกอบต.บ่อแก้ว | |
|  |