  - บทนำ

การจัดทำแผนดำเนินงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) ข้อ  27 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)    ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว     ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ     (Action  Plan)    ดังนั้น แผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ    (Action  Plan)

2.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

  - ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาท้องถิ่น   ไปสู่การปฏิบัติทำให้เห็นรายละเอียดของงานหรือโครงการที่จะดำเนินการ  ระยะเวลาที่จะปฏิบัติ  งบประมาณที่จะต้องใช้  เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประชาชนในตำบลสามารถใช้ในการตรวจสอบติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 1.1 พัฒนาคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.2 พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และดูแลผู้ด้อยโอกาส 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 1.4 การบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.5 ส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1.6 ส่งเสริมและพัฒนา 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) | 7 19 1 2 - 2 | 11 31 2 3 - 3 | 5,211,889 24,046,551 20,000 50,000 - 150,000 | 15.59 71.93 0.06 0.15 - 0.45 | สำนักงานปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 31 | 50 | 29,478,440 | 88.18 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 2.2 อนุรักษ์ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานพร้อมจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตร 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |  |
| รวม | - | - | - | - |  |
| 3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 3.1 พัฒนาปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 3.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 3.3 พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ และตลาด สินค้าบริโภคปลอดภัย | 2 1 1 | 3 2 2 | 40,000 30,000 50,000 | 0.12 0.09 0.15 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 4 | 7 | 120,000 | 0.36 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 4.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4.3 พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อการเกษตร 4.4 พัฒนาระบบประปาอย่างครบวงจร | 6 3 1 2 | 10 5 2 3 | 1,157,000 1,005,000 140,000 398,000 | 3.46 3.01 0.42 1.19 | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 12 | 20 | 2,700,000 | 8.08 |  |
| 5. ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.2 ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5.3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร 5.4 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 5.5 ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 1 5 7 - 1 | 2 8 11 - 2 | 33,000 618,000 449,000 - 30,000 | 0.10 1.85 1.34 - 0.09 | สำนักงานปลัด กองการศึกษา กองคลัง |
| รวม | 14 | 23 | 1,130,000 | 3.38 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | 61 | 100 | 33,428,440 | 100 |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ 61-65 หน้า 89 ลำดับที่ 1 ) | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู | 20,000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อำเภอนาคู | สำนักงานปลัด 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( แผนงานการศึกษา )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (แผนฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 9) | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ,จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียนฯลฯ | 1,148,970 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 92 ลำดับที่ 6 ) | รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกุล | 96,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 92 ลำดับที่ 7 ) | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน | 288,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (แผนฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 10 ) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 4 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง | 1,470,919 | โรงเรียนจำนวน 4 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง | กองการศึกษา 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 4 แห่ง (แผนฯ 61-65 หน้า 94 ลำดับที่ 11) | อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน ๆอัตราคนละ 20/วัน จำนวนนักเรียน 537 คน | 2,148,000 | โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง | กองการศึกษา 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 5,151,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 96 ลำดับที่ 17 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จ้างเหมาดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS) (แผนฯ 61-65 หน้า 107 ลำดับที่ 17 ) | เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS) | 288,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แผนฯ 61-65 หน้า 103 ลำดับที่ 5 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน (แผนฯ 61-65 หน้า 103 ลำดับที่ 4 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน และชุมชน | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันคนจมน้ำ (แผนฯ 61-65 หน้า 103 ลำดับที่ 7 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันคนจมน้ำ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ 61-65 หน้า 102 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้งอกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนฯ 61-65 หน้า 102 ลำดับที่ 3 ) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 185,700 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน (แผนฯ 61-65 หน้า 104 ลำดับที่ 9 ) | เพื่อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างศูนย์ EMS อบต.บ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 หน้า 106 ลำดับที่ 14 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ EMS | 500,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนฯ 61-65 หน้า 106 ลำดับที่ 12) | เพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 280,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ 61-65 หน้า 107 ลำดับที่ 16) | เพื่ออุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 10,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติราชนารี (แผนฯ 61-65 หน้า 107 ลำดับที่ 15 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ 61-65 หน้า 108 ลำดับที่ 20 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลบ่อแก้ว (อสม.) (แผนฯ 61-65 หน้า 105 ลำดับที่ 10 ) | เพื่ออุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อสม. | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (แผนฯ 61-65 หน้า 108 ลำดับที่ 19 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก | 140,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 14 |  | 1,683,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส  (แผนงานงบกลาง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนฯ 61-65 หน้า 109 ลำดับที่ 21 ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบ่อแก้ว | 13,422,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผนฯ 61-65 หน้า 109 ลำดับที่ 22 ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลบ่อแก้ว | 8,246,400 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนฯ 61-65 หน้า 109 ลำดับที่ 23 ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ่อแก้ว | 138,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน (แผนฯ 61-65 หน้า 110 ลำดับที่ 25 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน | 506,451 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 22,312,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ (แผนฯ 61-65 หน้า 111 ลำดับที่ 27 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.3 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน (แผนฯ 61-65 หน้า 113 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.4 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน (แผนฯ 61-65 หน้า 114 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.บ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 หน้า 114 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.5 แนวทางการส่งเสริมการค้า  การงทุน  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.6 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา  1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์  (OTOP)  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตลาดชุมชนเกษตรครบวงจร (แผนฯ 61-65 หน้า 133 ลำดับที่ 4 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนตลาดชุมชนเกษตรครบวงจร | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้าน หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 132 ลำดับที่ 3 ) | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร | 130,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองช่าง 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.1 แนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.2 แนวทางการอนุรักษ์  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานพร้อมจำหน่ายสินค้าการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 หน้า 139 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบล บ่อแก้ว | 86,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 86,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  การเกษตรปลอดภัย

3.1 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (แผนฯ 61-65 หน้า 141 ลำดับที่ 8 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผนฯ 61-65 หน้า 140 ลำดับที่ 2) | เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู | 10,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  การเกษตรปลอดภัย

3.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร (แผนฯ 61-65 หน้า 141 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  การเกษตรปลอดภัย

3.3 แนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ และตลาด สินค้าบริโภคปลอดภัย (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดและบริการเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ่อแก้ว (แผน 61-65 หน้า 142 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนศิลา หมู่ที่ 14 (แผนฯ 61-65 หน้า 189 ลำดับที่ 123 ) | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร | 131,000 | บ้านดอนศิลา หมู่ที่14 | กองช่าง 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 9 (แผนฯ 61-65 หน้า 173 ลำดับที่ 79 ) | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร | 133,000 | บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 9 | กองช่าง 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 11 (แผนฯ 61-65 หน้า 181 ลำดับที่ 103 ) | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร | 133,000 | บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 11 | กองช่าง 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 (แผนฯ 61-65 หน้า 144 ลำดับที่ 3 ) | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร | 130,000 | บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 | กองช่าง 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหว้านพัฒนา หมู่ที่ 7 (แผนฯ 61-65 หน้า 166 ลำดับที่ 60 ) | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร | 130,000 | บ้านหว้านพัฒนา หมู่ที่ 7 | กองช่าง 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 (แผนฯ 61-65 หน้า 147 ลำดับที่ 9 ) | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร | 130,000 | บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 | กองช่าง 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 787,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  (แผนงานเคหะและชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 หน้า 190 ลำดับที่ 126 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลบ่อแก้ว | 370,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองช่าง 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 370,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ที่ 13 (แผนฯ 61 -65 หน้า 223 ลำดับที่ 91 ) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 67.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 130,000 | บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ที่ 13 | กองช่าง 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 (แผนฯ 61 -65 หน้า 208 ลำดับที่ 47 ) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 57.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 113,000 | บ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 | กองช่าง 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ที่ 12 (แผนฯ 61 -65 หน้า 220 ลำดับที่ 82 ) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 66.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 130,000 | บ้าบ่อแก้วสามัคคี หมู่ที่ 12 | กองช่าง 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 373,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (แผนงานเคหะและชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ (แผนฯ 61 -65 หน้า 227 ลำดับที่ 99 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ | 100,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองช่าง 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลบ่อแก้ว (แผนฯ 61 -65 หน้า 226 ลำดับที่ 96 ) | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลบ่อแก้ว | 370,000 | ม.1-14 | กองช่าง 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่เทศบาลตำบลกุดสิม (แผนฯ 61 -65 หน้า 191 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการบริการกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมค่าชั่งปริมาณขยะ | 162,000 | อบต.บ่อแก้ว | สาธารณสุขฯ 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 632,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อการเกษตร (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลการเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 (แผนฯ 61 -65 หน้า 239 ลำดับที่ 12 ) | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ | 140,000 | บ้านดอนแคน | กองช่าง 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.4 แนวทางการพัฒนาระบบประปาอย่างครบวงจร  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนางามและบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 3,10 (แผนฯ 61 -65 หน้า 288 ลำดับที่ 4 ) | ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน วางท่อเมนประปาท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ยาวรวม 3,800 เมตร | 265,000 | บ้านทุ่งนางาม บ้านนางาม หมู่ที่ 3,10 | กองช่าง 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุล หมู่ที่ 6 (แผนฯ 61 -65 หน้า 290 ลำดับที่ 13 ) | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน วางท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ยาวรวม 1,800 เมตร | 133,000 | บ้านม่วงกุล หมู่ที่ 6 | กองช่าง 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 398,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนาคูตามโครงการต่อต้านยาเสพติดยุติความรุนแรงต่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนฯ 61 -65 หน้า 301 ลำดับที่ 7 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรนาคู | 33,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานรายเดือน (สำนักงานปลัด) (แผนฯ 61 –65 หน้า 204 ลำดับที่ 4 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 324,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว (แผนฯ 61 -65 หน้า 304 ลำดับที่ 6 ) | ปรับปรุงอาคารสำนักงานของ อบต.บ่อแก้ว | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ่อแก้ว (แผนฯ 61 -65 หน้า 304 ลำดับที่ 5 ) | ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ่อแก้ว | 56,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (แผนฯ 61 -65 หน้า 306 ลำดับที่ 8 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง) (แผนฯ 61 –65 หน้า 304 ลำดับที่ 3 ) | จ้างเหมาบริการแรงงานรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง | 168,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 618,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร  (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (แผนฯ 61 –65 หน้า 310 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 70,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า (แผนฯ 61 –65 หน้า 311 ลำดับที่ 3 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น (แผนฯ 61 –65 หน้า 314 ลำดับที่ 11 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. (แผนฯ 61 –65 หน้า 310 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง | 70,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร  (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการให้ความรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Floating and swimming survival (FSS) (แผนฯ 61 –65 หน้า 314 ลำดับที่ 10 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา (แผนฯ 61 –65 หน้า 312 ลำดับที่ 5 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างหอถังสูงเพื่อเก็บน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว (แผนฯ 61 –65 หน้า 315 ลำดับที่ 13 ) | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง | 229,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 |  | 449,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (แผนงานการศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.5 แนวทางการส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสภาบันพระมหากษัตริย์  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันชาติ (แผนฯ 61 -65 หน้า 318 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงปกป้องสถาบันชาติ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

- ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ (แผนฯ 61-65 หน้า 352 ลำดับที่ 73 ) | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 32,400 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เก็บเอกสาร (แผนฯ 61-65 หน้า 331 ลำดับที่ 4 ) | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 4 หลัง ราคารหลังละ 4,500 บาท | 18,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 50,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เก็บเอกสาร ( แผนฯ 61-65 หน้า 342 ลำดับที่ 42 ) | -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 5,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (แผนฯ 61-65 หน้า 346 ลำดับที่ 55 ) | -จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด | 3,500 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สายดับเพลิง ( แผนฯ 61-65 หน้า 344 ลำดับที่ 50 ) | จัดซื้อสายดับเพลิงยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร | 15,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผน ฯ 61-65 หน้า 345 ลำดัที่ 53 ) | - -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล - แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท | 88,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (แผน ฯ 61-65 หน้า 349 ลำดัที่ 63 ) | -จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท | 2,100 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผน ฯ 61-65 หน้า 348 ลำดัที่ 59 ) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผน ฯ 61-65 หน้า 348 ลำดัที่ 60 ) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 133,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ( แผนฯ 61-65 หน้า 345 ลำดับที่ 52 ) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ ( แผนฯ 61-65 หน้า 345 ลำดับที่ 54 ) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 15,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 37,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บันไดอลูมิเนียม (แผน ฯ 61-65 หน้า 343 ลำดับที่ 47 ) | - -จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบพาด - 2 ตอน | 7,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองช่าง 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อำเภอนาคู           จังหวัดกาฬสินธุ์